## Sheet1
Estimativa de esforço baseado em pontos de casos de uso
Referências
Resource Estimation for Objectory Projects de Gustav Karner (artigo)
Applying Use Cases - A Pratical Guide de Geri Schneider e Jason P. Winters (livro)
1.0. Mensurando Complexidade dos Atores
| Ator | Interface | Peso |  |  | Qtd. Atores | Valor
| Simples | Interface de programa (API) | 1 |  |  | 1 | 1
| Médio | Protocolo (Ex.:TCP/IP) ou interface em modo texto | 2 |  |  | 3 | 6
| Complexo | Interface gráfica | 3 |  |  | 10 | 30
[5 empty] | Total | 14 | 37
2.0. Mensurando Complexidade dos Use Cases
| Caso de Uso | Descrição | Peso |  |  | Qtd. Casos de Uso | Valor
| Simples | < 3 transações ou < 5 classes de análise | 5 |  |  | 1 | 5
| Médio | 4-7 transações ou 5 a 10 classes de análise | 10 |  |  | 4 | 40
| Complexo | > 7 transações ou > 10 classes de análise | 15 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total | 5 | 45
[5 empty] | PCUNA | 82
PCUNA = Pontos de Casos de Uso Não Ajustados
3.0. Considerando Fatores Técnicos do Projeto
| Fator | Descrição | Peso |  | Atribuído | Valor
| T1 | Sistema distribuído | 2 |  | 0 | 0
| T2 | Objetivos de performance | 1 |  | 3 | 3
| T3 | Eficiênca on-line | 1 | * | 4 | 4
| T4 | Complexidade de processamento | 1 |  | 2.5 | 2.5
| T5 | Código reusável em outras aplicações | 1 |  | 1 | 1
| T6 | Facilidade de instalação | 0.5 |  | 5 | 2.5
| T7 | Facilidade de uso | 0.5 |  | 5 | 2.5
| T8 | Portabilidade | 2 |  | 5 | 10
| T9 | Facilidade de alterações (changeability) | 1 |  | 4 | 4
| T10 | Concorrência | 1 |  | 3 | 3
| T11 | Segurança | 1 |  | 4 | 4
| T12 | Acesso direto a terceiros | 1 |  | 3 | 3
| T13 | Necessidade de facilidades especiais de treinamento para usuários | 1 |  | 4 | 4
[5 empty] | FatorT | 43.5
[5 empty] | FCT | 1.035
FCT = Fator de Complexidade Técnica
4.0. Considerando Fatores Ambientais
| Fator | Descrição | Peso |  | Atribuído | Valor
| F1 | Familiaridade da equipe com RUP | 1.5 |  | 3 | 4.5
| F2 | Experiência da equipe | 0.5 |  | 2 | 1
| F3 | Experiência da equipe em OO | 1 |  | 3 | 3
| F4 | Capacidade dos analistas da equipe | 0.5 |  | 2 | 1
| F5 | Motivação | 1 |  | 4 | 4
| F6 | Estabilidade dos requisitos | 2 |  | 4 | 8
| F7 | Estagiários ou funcionários em tempo parcial | -1 |  | 0 | 0
| F8 | Domínio da tecnologia e configuração do ambiente | -1.5 |  | 3 | -4.5
[5 empty] | FatorA | 17
[5 empty] | FA | 0.89
FA = Fator Ambiental
5.0. Pontos de Caso de Uso
| PCU | PCUNA *FCT*FA |  | 75.5343
| Pessoa-hora por unidade de PCU |  |  | 28 | pessoa-hora/PCU
| Estimativa em pessoa-hora |  |  | 2114.9604
| Tamanho da equipe |  |  | 4 | pessoas
| Estimativa em horas |  |  | 528.7401 | horas
| Estimativa em meses |  |  | 3.3046 | meses
Note on C76: Considerando-se um mês com 4 semanas e cada semana com 40h de trabalho.
Note on D11: A comunicação é feita através de uma interface entre o ator e o sistema onde essa interface não é implementada através de um protocolo de comunicação, mas uma chamada direta a um método da fachada.
Note on D12: Utilização de algum protocolo de comunicação entre o ator e o sistema ou interface em modo texto com um usuário.
Note on D13: O ator interage com o sistema através de uma interface gráfica, mesmo que a comunicação entre a interface e os demais componentes do sistema seja via algum protocolo de comunicação.
Note on D18: Deve-se decidir se o critério adotado será com base no número de transações ou na quantidade de casos de análise
Note on E68: O criador da estimativa, Karner, sugere a utilização de 20 pessoas-hora/PCU. Schneider e Winters sugerem o refinamento abaixo. Sejam X = total de ítens de F1 a F6 com pontuação abaixo de 3 Y = total de ítens de F7 a F8 com pontuação acima de 3 Se X + Y <= 2, então use 20 como unidade de homens/hora Se X + Y = 3 ou X + Y = 4, então use 28 como unidade de homens/hora Se X + Y >= 5, tente modificar o seu projeto de forma a baixar o número, pois o risco de insucesso é relativamente alto
Note on F29: Pontue cada um dos fatores da tabela ao lado de 0 a 5. 0 significa que o fator é irrelevante para o projeto; 5 significa que o fator é essencial para o projeto.
Note on F30: 0-2: 1 a 3 subsistemas 2-4: 3 a 5 susbsistemas 5: mais que 5 subsistemas
Note on F31: 1-2: performance agrega valor 3-4: performance é necessário 5: performance é crítico para o sistema
Note on F32: 5 : Sistema on line 24hs sem cair 3-4: Sistema on line horário comercial 1-3: Sistema on line periodicamente ou no horário comercial onde quedas são admissíveis
Note on F35: 1-2: facilidade agrega valor 3-4: facilidade é necessário 5: facilidade é crítico para o sistema
Note on F36: 1-2: uso fácil agrega valor 3-4: uso fácil é necessário 5 : uso fácil é crítico para o sistema
Note on F37: 1-3: uso em duas plataformas 4-5: uso em três ou mais plataformas A variação dentro ods intervalos leva em conta se a portabilidade é só em termos de cliente ou também do servidor
Note on F38: 1-2: facilidade de alteração agrega valor 3-4: facilidade de alteração é necessário 5 : facilidade de alteração é crítico para o sistema
Note on F39: 1-2: até 100 acessos simultâneos 2-4: até 500 acessos simultâneos 5: Mais de 500 acessos simultâneos
Note on F40: 1-2: segurança agrega valor 3-4: segurança é necessário 5 : segurança é crítico para o sistema
Note on F42: 1-2: agrega valor 3-4: É necessário 5 : É crítico para o sistema
Note on F50: andreia: Pontue cada um dos fatores da tabela ao lado de 0 a 5. Para os fatores F1 a F4, 0 significa que a equipe não tem nenhuma experiência no assunto; 5 significa que a equipe é especialista no assunto; 3 significa conhecimento médio. Para o fator F5, 0 significa que a equipe não está motivada com o projeto; 5 significa alta motivação com o projeto; 3 significa média motivação com o projeto. Para o fator F6, 0 significa que os requisitos são extremamente instáveis; 5 significa que os requisitos não irão mudar; 3 significa instabilidade média dos requisitos. Para o fator F7, 0 significa que nenhum membro da equipe está trabalhando em regime de dedicação parcial ao projeto; 5 significa que todos os membros da equipe trabalham em regime de dedicação parcial; 3 significa que aproximadamente metade da equipe trabalha em regime de dedicação parcial. Para o fator F8, 0 siginifica que a equipe detém um bom conhecimento da tecnologia e o ambiente está bem configurado; 5 siginifica que a equipe não tem qualquer conhecimento da tecnologia e não existe experiência para configuração adequada do ambiente; 3 siginifica que há um domínio razoável da tecnologia possibilitando uma configuração do satisfatótia do ambiente.
Note on F51: 0 - nenhuma experiência no assunto 3 - conhecimento médio 5 - especialista no assunto
Note on F52: 0 - baixa 3 - média 5 - alta
Note on F53: 0 - nenhuma experiência no assunto 3 - conhecimento médio 5 - especialista no assunto
Note on F54: 0 - nenhuma experiência no assunto 3 - conhecimento médio 5 - especialista no assunto
Note on F55: 0 - sem motivação 3 - motivação média 5 - motivação alta
Note on F56: 0 - requisitos extremamente instáveis 3 - instabilidade média dos requisitos 5 - requisitos não irão mudar
Note on F57: 0 - ninguém em dedicação parcial ao projeto 3 - metade em dedicação parcial 5 - todos em regime de dedicação parcial
Note on F58: 0 - bom conhecimento da tecnologia e ambiente bem configurado 3 - domínio razoável da tecnologia possibilitando uma configuração do satisfatótia do ambiente 5 - não tem qualquer conhecimento da tecnologia e não existe experiência para configuração adequada do ambiente
Note on G11: Número total de atores simples com os quais o sistema interage.
Note on G12: Número total de atores de complexidade média com os quais o sistema interage.
Note on G13: Número total de atores complexos com os quais o sistema interage.
Note on G19: Quantidade de casos de uso simples.
Note on G20: Quantidade de casos de uso médio
Note on G21: Quantidade de casos de uso complexos.