## Plan1
Tabela de Execuções
ID / Nome Caso de Teste | Tipo de Execução | Testador | Resultado | Motivo Bloqueio / Não Execução | Tempo Execução (hh:mm) | Data Início Execução | Qtd de Execuções | CR | Comentários
RF001/CT001 | MANUAL | OBERDAN | P |  | 0:06 | 2011-11-28 | 6 |  | Realizado Cadastro com Sucesso.
RF001/CT002 | MANUAL | OBERDAN | P |  | 0:04 | 2011-11-28 | 3 |  | Cadastro mal sucedido com Sucesso.
RF002/CT003 | MANUAL | OBERDAN | P |  | 0:05 | 2011-11-28 | 5 |  | Realizado Cadastro do Professor com Sucesso.
RF002/CT004 | MANUAL | OBERDAN | P |  | 0:04 | 2011-11-28 | 4 |  | Cadastro mal sucedido com Sucesso.
RF003/CT005 | MANUAL | OBERDAN | P |  | 0:04 | 2011-11-28 | 7 |  | Realizado Cadastro com Sucesso.
RF003/CT006 | MANUAL | OBERDAN
RF004/CT007 | MANUAL | ÉMERSON | F |  | 0:15 | 2011-12-06 | 3 |  | Não tem o campo pra colocar a matrícula para o sistema procurar e depois de alterar não tem o botão "Salvar".
RF004/CT008 | MANUAL | ÉMERSON | F |  | 0:01 | 2011-12-06 | 1 |  | Não foi possivel realizar este teste, pois não tem o campo para informar a matrícula.
RF005/CT009 | MANUAL | ÉMERSON | F |  | 0:10 | 2011-12-06 | 2 |  | Não tem o campo pra colocar a matrícula para o sistema procurar e depois de alterar não tem o botão "Salvar".
RF005/CT010 | MANUAL | ÉMERSON | F |  | 0:01 | 2011-12-06 | 1 |  | Não foi possivel realizar este teste, pois não tem o campo para informar a matrícula.
RF006/CT011 | MANUAL | ÉMERSON | F |  | 0:15 | 2011-12-06 | 3 |  | Não existe o campo para o código de cadastro da disciplina. E depois de alterar um cadastro não existe um botão com o nome "Salvar" e cancelar.
RF006/CT012 | MANUAL | ÉMERSON | F |  | 0:01 | 2011-12-06 | 1 |  | Não existe o campo para o código de cadastro da disciplina.
RF007/CT013 | MANUAL | ÉMERSON | F |  | 0:01 | 2011-12-06 | 1 |  | Não existe o botão "Nota" no site.
RF007/CT014 | MANUAL | ÉMERSON | F |  | 0:01 | 2011-12-06 | 1 |  | Não existe o botão nota no site.
RF008/CT015 | MANUAL | ÉMERSON | F |  | 0:01 | 2011-12-06 | 1 |  | Não existe o botão frequência.
RF008/CT016 | MANUAL | ÉMERSON | F |  | 0:01 | 2011-12-06 | 1 |  | Não existe o botão "Frequência".
RF009/CT017 | MANUAL | MIRELLY | F |  | 0:05 | 2011-12-06 | 4 |  | Quando solicitada a remoção do aluno não existe campo para informar a matrícula, o aluno é excluido automaticamente
RF009/CT018 | MANUAL | MIRELLY | F |  | 0:07 | 2011-12-06 | 3 |  | Quando a solicitação de remoção é feita o aluno é excluido sem mais opções de confirmação de exclusão.
RF010/CT019 | MANUAL | MIRELLY | F |  | 0:07 | 2011-12-06 | 4 |  | A remoção é realizada automaticamente ao clicar em excluir, sem mais campos adicionais para informações antes da exclusão.
RF010/CT020 | MANUAL | MIRELLY | F |  | 0:06 | 2011-12-06 | 3 |  | Não existe campo para informar a matricula do professor para finalizar o processo a exclusão é feita direta quando clicamos em excluir.
RF011/CT021 | MANUAL | MIRELLY | F |  | 0:08 | 2011-12-06 | 5 |  | A disciplina é removida sem que apareca os campos para preencimento do codigo e nem o botão de salvar.
RF011/CT022 | MANUAL | MIRELLY | F |  | 0:05 | 2011-12-06 | 3 |  | A disciplina é removida automaticamente.
RF012/CT023 | MANUAL | MIRELLY | NE |  | 0:09 | 2011-12-06 | 4 |  | Ícone de remoção da frequência não encontrado
RF012/CT024 | MANUAL | MIRELLY | NE |  | 0:09 | 2011-12-06 | 4 |  | Ícone de remoção da frequência não encontrado
RF013/CT025 | MANUAL | OBERDAN | NE |  | 0:11 | 2011-11-28 | 9 |  | Não encontrado a parte de inserir as notas.
RF013/CT026 | MANUAL | OBERDAN | NE |  | 0:04 | 2011-11-28 | 4 |  | Comando não encontrado.
RF014/CT027 | MANUAL | OBERDAN | NE |  | 0:02 | 2011-11-28 | 2 |  | Não encontrado a parte de inserir as Frequências.
RF014/CT028 | MANUAL | OBERDAN | NE |  | 0:02 | 2011-11-28 | 2 |  | Comando não encontrado.
RF015/CT029 | MANUAL | HIGOR | NE |  | 0:05 | 2011-12-06 | 2 |  | Não existe o botão "Nota" no site.
RF015/CT030 | MANUAL | HIGOR | NE |  | 0:02 | 2011-12-06 | 3 |  | Não existe o botão "Nota" no site.
RF016/CT031 | MANUAL | HIGOR | NE |  | 0:02 | 2011-12-06 | 2 |  | Não existe o botão "Frequência".
RF016/CT032 | MANUAL | HIGOR | NE |  | 0:02 | 2011-12-06 | 3 |  | Não existe o botão "Frequência".
RF017/CT033 | MANUAL | HIGOR | F |  | 0:02 | 2011-12-06 | 6 |  | Login realizado com sucesso no administrador,mas no aluno e no professor não foi efetuado com sucesso.
RF017/CT034 | MANUAL | HIGOR | F |  | 0:03 | 2011-12-06 | 4 |  | O sistema não apresenta nenhuma mensagem de erro.
RF018/CT035 | MANUAL | HIGOR | NE |  | 0:02 | 2011-12-06 | 1 |  | Não existe nenhuma opção de calcular frequência
RF018/CT036 | MANUAL | HIGOR | NE |  | 0:02 | 2011-12-06 | 1 |  | Não existe nenhuma opção de calcular frequência
RNF01/CT037 | MANUAL | HIGOR | NE | [5 empty] | Não encontrei nenhuma opção que pudesse calcular a frequência.
RNF01/CT038 | MANUAL | HIGOR
RNF02/CT039 | MANUAL | HIGOR | P |  | 0:20 | 2011-12-06 | 5 |  | O sistema não autorizou quem não tem permissão pra entrar no sistema e quando logo em algum restringiu o nivel de previlegio que cada usuário tem.
RNF03/CT040 | MANUAL | HIGOR | F |  | 0:16 | 2011-12-06 | 5 |  | O sistema na tela inicial do administrador não aparece os botões frequência e notas. Quando se vai alterar alguma disciplina ou professor não aparece o botão cancelar e em lugar de cadastrar era pra está "salvar" e quando clica em salvar não acontece nada. E o upload da foto não funciona, pois se acha o arquivo e manda carregar e nada acontece.
RNF04/CT041 | MANUAL | HIGOR | P |  | 0:23 | 2011-12-06 | 10 |  | Todos os links estão conectados.
RNF05/CT042 | MANUAL | HIGOR | F |  | 0:10 | 2011-12-06 | 4 |  | O sistema ta funcionando com algumas falhas.
RNF05/CT043 | MANUAL | HIGOR | P |  | 0:03 | 2011-12-06 | 1 |  | Sistema online, sem precisar instalar.
RNF06/CT044 | MANUAL | HIGOR